## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Беловы дворы, Озерки, Малые Озерки, Кресты, Грецовка, Шахта 17 | деревни | VS006-2100125 | ВЛ-6кВ ф.3 РУ 7 Горсеть ПС 88 | 09.07.2024 09:00 | 09.07.2024 17:00 | Установка опоры, установка РЛ | 900 чел. |  |  | МО Огаревское Согласовано администрация, зам.главы Курицина Т.Н.
2 | Щекинский РЭС | Пришня(частично) | деревни | VS010-2100098 | ВЛ-10кВ ф.2 РП Пришня | 09.07.2024 09:00 | 09.07.2024 17:00 | Для безопасного производства работ на КТП 4688 | 266 чел. |  |  | МО Крапивенское Согласовано администрация, секретарь Переверзина

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор